## Hoja1
Revisión de proyecto
SECCION | SUBSECCIÓN | OBJETIVO DE LA SECCIÓN | Fecha de revisión
Definición y planificación del sitio web. |  | Definición de objetivos | 2022-10-10
Caracterización del público
Selección y conformación del equipo de trabajo
Arquitectura de la información |  | Estructura de navegación
Especificaciones de diseño
Elaboración del boceto
Mapa del sitio
INFORMACIÓN |  | En esta sección se explicará: | 2022-10-14
Qué es la academia de Tecnologías de la Información y Telemática, inicios, historia.
CARRERAS |  | Toda la información respecto a las Carreras, Objetivo, Plan de estudios.
Cantidad de estudiantes actuales, egresados actuales.
Información respecto al campo de trabajo, oportunidades laborales a futuro, estadísticas de empleo (para las carreras de la academia ATIT).
Presentar estadísticas, gráficas, imágenes.
PERSONAL |  | Toda la información necesaria respecto al personal que forma la academia ATIT, profesores Tiempo completo, profesores Hora clase, Por proyecto, Personal administrativo, etc. Incluir imágenes, avatar. | 2022-10-21
RESIDENCIAS |  | Toda la información respecto a las residencias profesionales, requisitos, documentación, procesos, calendarización. | 2022-10-28
PROYECTOS EN DESARROLLO |  | Información que indique cuáles son los proyectos que han sido desarrollados por parte de los profesores de la academia ATIT, así como los proyectos que se están desarrollando actualmente.
Información respecto a los proyectos desarrollados por los estudiantes de las carreras de Tecnologías de la Información y Telemáticas, en conjunto con los profesores de la academia.
VIDEOS |  | Incluir videos explicativos, todos los necesarios, respecto a las actividades que se desarrollan en la academia ATIT. | 2022-11-04
Galería |  | Galería de fotografías respecto a actividades realizadas en la academia ATIT.
INTERACCION | BLOG | Blog donde se puedan colocar comentarios con el área asignada (Manejo de archivos JavaScript) | 2022-11-11
| CONTACTO | Formulario HTML5 para contactar a los responsables del sitio web de la academia ATIT. (Envío a correo electrónico)
| CUESTIONARIO | Agregar un formulario que contemple una solución ecológica para no impresión de papel.
Cuestionario de diagnóstico para saber cuáles son los conocimientos previos del usuario respecto a los objetivos, misión y visión de las carreras (ATIT), posteriormente a partir de los resultados del diagnóstico generar un documento PDF.
| CHAT | Simulación de chat para contactar a un experto en el área o un chatbot que responda preguntas básicas del área.
AYUDA | Preguntas Frecuentes | Relacionadas con el área asignada (Preguntas FAQ). | 2022-11-18
| Grupos de ayuda | Links a grupos, profesionales o recursos relacionados con el tema.
| Redes sociales | Conexión a Facebook, twitter o cualquier otra red social del área estudiada.
Inicio de exposiciones:
23 de noviembre
Examen final:
Lunes 5 de diciembre